安徽师范大学教务处文件

〔2017〕5号

关于开展大学生创新创业训练计划2015年项目结题验收工作的通知

各学院：

根据《安徽师范大学大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》文件要求，学校决定开展大学生创新创业训练计划2015年项目结题验收工作。现就有关事项通知如下：

一、结题条件

申请结题的项目须满足《安徽师范大学大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》规定的条件，其中国家级项目还必须满足下列条件之一：

（一）项目组成员为第一作者在国家认可、公开发行的省级及以上期刊上发表与项目有关的学术论文至少1篇，且注明“安徽师范大学大学生创新创业训练计划项目资助”。

（二）获得与项目有关的国家专利（以专利授权证书为准），且注明“安徽师范大学大学生创新创业训练计划项目资助”。

（三）获得省级及以上与项目有关的奖励。

（四）项目研究由3名相关专业教授联名鉴定具有创新性并取得了阶段性成果、或产生了具有一定影响力的社会效益，经公示无异议。

二、工作安排

（一）项目组对照结题条件，于3月17日前填写《安徽师范大学大学生创新创业训练计划项目结题申请书》（附件1），经指导教师审阅签署意见后提交学院教学办公室。所提交材料应附带符合结题条件的支撑材料，学院应同时做好有关公示事宜，公示时间应不少于3天。

（二）学院于3月28日前组织人员完成结题项目的评审工作，给出是否同意结题的意见。

（三）学院推荐优秀项目，项目总数在10个（含10个）以下的推荐1个，10个以上的推荐2个。

（四）学院于3月31日前将评审汇总表（附件2）、同意结题项目的申请书及支撑材料（发表的论文、专利授权书和相关公示材料等）报送教务处实践科，逾期不予受理。

（五）学校于4月初对学院提交结题项目进行审核，确定优秀项目并发文公布。

（六）对于同意结题项目，由各学院下发各项目剩余结题经费。项目经费使用按学校财务管理规章制度执行。实行专款专用、实报实销，不得用于与项目无关的支出，不得用于劳务费等人员经费的支出。经费使用必须在指导教师的指导下合理安排。经费使用范围见附件3。

三、几点说明

（一）请各学院督促项目负责人及时做好结题申请工作，并严格按照结题条件，认真做好结题评审工作。

（二）本次项目不允许延期，未能结题的项目，学校将按照规定予以取消。

（三）获得优秀项目的学院，学校将在下一年度国家级项目推荐评审时给予指标奖励。

特此通知。

附件：

1.安徽师范大学大学生创新创业训练计划项目结题申请书

2.安徽师范大学2015年大学生创新创业训练计划项目一览表

3.安徽师范大学本科生创新项目经费使用范围

2017年2月27日